## Rạp chiếu phim plan
Quản lý Chuỗi Cửa Hàng Nhượng Quyền (Franchise)
Column1 | Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Tỉ lệ/Mức độ hoàn thành | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
A | Sprint 1: Phân tích, Database & Module Tài khoản |  |  | 2026-09-17 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Phân tích & Thiết kế hệ thống | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
1.1 | Vẽ sơ đồ Use Case & Luồng nghiệp vụ Nhượng quyền | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
1.2 | Thiết kế Database (T-SQL) | Nguyễn Minh Hiển | 1w | 2026-09-17 | Đã hoàn thành | 100%
2 | Xây dựng Base Project .NET 8 & Module Auth/RBAC | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
2.1 | API Đăng ký & Đăng nhập (JWT + BCrypt) | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
2.2 | Phân quyền 3 vai trò (Admin, Chủ cửa hàng, Kế toán) | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
2.3 | Xử lý Quên/Đặt lại mật khẩu & Cấu hình Soft-Delete/Global Exception | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
B | Sprint 2: Quản lý Cửa hàng, Hợp đồng & Doanh thu | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
3 | Nghiệp vụ Cửa hàng & Hợp đồng | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
3.1 | API Quản lý Cửa hàng & Hợp đồng (có Versioning) | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
3.2 | Xuất Hợp đồng nhượng quyền định dạng PDF | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
4 | Nghiệp vụ Doanh thu & Báo cáo Excel | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
4.1 | API Ghi nhận Doanh thu ngày & Quản lý Khuyến mãi | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
4.2 | Module Import / Export Báo cáo Doanh thu ra Excel | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
4.3 | Seed dữ liệu mẫu (≥ 2.000 bản ghi cho Doanh thu & Hóa đơn). | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
C | Sprint 3: Tính phí Franchise, Hóa đơn & Bàn giao | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
5 | Tính phí Franchise & Thanh toán | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
5.1 | API Tự động tính phí Nhượng quyền (%) & Sinh Hóa đơn PDF | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
5.2 | API Thanh toán & Tiến trình cảnh báo ngầm (Cronjob) | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
5.3 | Xây dựng cơ chế Audit Log tự động (Ghi nhận JSON vào lichsuthaotac) | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
6 | Bảo mật, Docker & Bàn giao | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
6.1 | Cấu hình Bảo mật, Redis Cache, Endpoint /health & Viết Unit Test (≥ 30% coverage) | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%
6.2 | Đóng gói Docker Compose, Postman Collection & Video Demo | Nguyễn Minh Hiển |  |  | Đang thực hiện | 0%